## Slide 1
PNDES 생산기술포털 고도화
PLM 생기포털 고도화
공정 자동화 현황 및 중장기 방향성 공유 신규 기능 구축
서비스 기획서 (Service Plan) · v1.0
작성일 2026-08-07 · 근거: 착수보고서.md
현대모비스 생산기술포털(PNDES) 내부 시스템 증설 프로젝트

## Slide 2
Executive Summary
01
생기포털 내 부재했던 공정 자동화 현황 공유 체계와 중장기 생산기술 로드맵(mTRM) 공유 체계를 신규 구축하여, 공장·라인별 자동화 전개 현황과 중장기 기술 방향성을 전사에 공유한다.
서비스명
① 공정 자동화 현황 ② 중장기 방향성 공유(mTRM)
목표 시장
해당 없음 — 사내 전사 시스템 증설
타겟 사용자
생기 업무 담당자 · 공장/라인 현장 담당자 · 분과 담당자
핵심 가치
자동화 현황·Best Practice 공유, 중장기 로드맵 체계적 관리
수익 모델
해당 없음 — 사내 IT 투자 프로젝트
목표 기간
착수 2026-08-18 → 2차 오픈 2026-12-31 + 안정화

## Slide 3
추진 배경 — 현행 시스템(AS-IS) 문제
02
① 공정 자동화 현황
생산기술포털 내 자동화 현황 관련 기능이 부재
공장·라인별 자동화 전개 현황 및 제약조건 극복 사례를 공유·관리할 체계가 없음
추진 방향 (TO-BE)
부품/모듈 공정별 자동화 적용 현황, 확대 전개 계획을 시스템으로 등록·조회·공유
② 중장기 방향성 공유 (mTRM)
로드맵 관리·제조기술 동향 공유 기능 부재
분과별 중장기 로드맵 현황·개정이력·진행 과제를 체계적으로 관리하는 기능과 제조기술 동향 공유 기능이 부재함
추진 방향 (TO-BE)
mTRM(통합/상세 로드맵, 협의체, Tech PR, 기술과제 연동, 기술동향)을 신규 구축하여 신기술 개발과 양산 적용 시점의 일관성 확보
※ 시장 기회 / 경쟁 환경: 해당 없음 — 사내 전사 시스템의 기능 증설이므로 외부 시장 진입이나 경쟁사 비교 대상이 존재하지 않음

## Slide 4
타겟 사용자 정의
03
※ 착수보고서에 연령·직업 등 구체적 페르소나 정보가 없어, 인적사항을 임의로 만들지 않고 역할 기반 사용자 그룹으로 대체했습니다.
생기(생산기술) 업무 담당자
공정 자동화 현황 · mTRM
공장/라인별 자동화 전개 현황 및 제약조건 극복 사례 공유·관리
공장/라인 현장 담당자
공정 자동화 현황
자동화 확대 전개 계획 조회, Best Practice 참고
분과 담당자 / 의사결정자
중장기 방향성 공유(mTRM)
분과별 중장기 로드맵 현황·개정이력·진행 과제의 체계적 관리
※ 사용자 세그먼트별 비중(%)은 착수보고서에 데이터가 없어 해당 없음으로 처리

## Slide 5
VALUE PROPOSITION
핵심 가치 제안
생기포털 사용자에게 공장·라인 단위 자동화 현황을 한눈에 비교·조회할 수 있는 체계와, 분과별 중장기 기술 로드맵을 간트 차트 형태로 관리·공유할 수 있는 체계를 제공하여, 자동화 확대 전개와 신기술 발굴·수평전개를 지원한다.
자동화 현황
비교 조회 체계
mTRM 로드맵
간트차트 관리
기술과제 ↔
로드맵 연계

## Slide 6
서비스 범위 (1/2) — 공정 자동화 현황
04
1
부품 공정 자동화 현황
부품 공정별 현황 등록/조회, 공장별 비교
P0 · 신규메뉴
2
공장 라인별 표준공정 마스터
표준공정 마스터 등록/조회, 엑셀 다운로드
P0 · 신규메뉴
3
모듈 공정 자동화 현황
모듈공정배치와 상호 데이터 연동, 공장별 비교
P0 · 신규메뉴
4
모듈 표준 작업명 관리
표준 작업명 등록/조회/삭제
P0 · 신규메뉴
5
모듈공정배치 연동
생기/생산 모듈공정배치 데이터 인터페이스
P0 · 신규메뉴

## Slide 7
서비스 범위 (2/2) — 중장기 방향성 공유 (mTRM)
05
1
mTRM 통합/상세 로드맵
등록/조회, 간트 차트
P0 · 신규메뉴
2
생산기술 Tech PR (사용자/관리자)
과제별 자료·동영상 그리드 조회, 메일 발송
P0 · 신규메뉴
3
mTRM 협의체 / 관리
협의체 등록/조회, 분과장 메일 발송
P0 · 신규메뉴
4
기술과제 관리 연동
계획등록 시 mTRM 연동
P0 · 신규메뉴
5
기술동향
글로벌 트렌드/신기술 자료 등록·조회
P0 · 신규메뉴
범위 외 (Out of Scope): 시스템 개선 88건 (결재/프로젝트/조립공법서/기준정보 등) — 별도 트랙, 본 프로젝트 범위 아님

## Slide 8
개발 일정 (마일스톤)
06
분석/설계
착수 ~ 1차 오픈 이전
1차 개발
착수 ~ 2026.09
1차 오픈
2026-09-30
2차 개발
2026.10 ~ 12
2차 오픈
2026-12-31
안정화
2차 오픈 이후
1차 오픈
2026년 9월 30일
공정 자동화 현황 5종 메뉴 오픈
2차 오픈
2026년 12월 31일
중장기 방향성 공유(mTRM) 7종 메뉴 오픈
※ RFP 원안 일정(2차 오픈 11월 말) 대비 지연 — 착수보고서 §4 기준 확정 일정

## Slide 9
리스크 관리
07
리스크
발생가능성
영향도
설명 / 대응 전략
데이터 정합성
Medium
Medium
자동화 현황이 기존 부품/모듈 공정배치 데이터를 재사용·연동
→ 집계 기준 표준화, 조회 전용 가공 테이블 별도 설계 및 정합성 관리 체계 수립
일정 리스크
Medium
Medium
2차 오픈(12월 말)이 RFP 원안(11월 말)보다 지연
→ WBS 수립 시 통합테스트·안정화 기간 명시 반영
공통기능 의존성
Low
Medium
결재/메일/권한 등 PNDES 공통 기능 변경 시 영향
→ 공통기능 변경 이력 사전 공유, 회귀시험 범위에 포함
개발 인력 미확정
Medium
Medium
실제 계약 전 인력 계획 미확정 (테이아 제안 기준 약 23 M/M)
→ 계약 체결 후 상세 인력 투입 계획 재확정
프레임워크 불일치
High
Low
AP-Framework 기본 스택과 실제 배포환경(PNDES 온프레미스) 차이
→ CLAUDE.md 커스텀 기술 스택 섹션을 구현 기준으로 강제 적용

## Slide 10
성공 KPI
08
9.30
1차 오픈일
공정 자동화 현황 5종 메뉴
12.31
2차 오픈일
중장기 방향성 공유 7종 메뉴
3초
응답 성능 목표
사용자 화면 응답 3초 이내
Top 10
보안 기준
OWASP Top 10 보안 점검 통과
Go / No-Go 기준 (§9.1 목표 달성 여부를 오픈 시점 판단 기준으로 준용)
1차 오픈(9월 말) 직전
자동화 현황 5종 기능 단위테스트 완료 + 데이터 정합성 검증 완료
핵심 기능 미완료 또는 데이터 정합성 미검증
2차 오픈(12월 말) 직전
mTRM 7종 기능 통합테스트 완료 + 보안 점검 통과
통합테스트 미완료 또는 중대 보안 결함 미해결

## Slide 11
범위 밖 항목 및 참고 문서
본 프로젝트는 사내 전사 시스템 증설이므로, 아래 항목은 착수보고서 범위 밖(해당 없음)으로 명시했습니다.
경쟁 환경 / 시장 규모 — 외부 시장 진입 대상이 아님
브랜드 전략 — PNDES 공통 UI 표준을 따름
수익 모델 / 가격 전략 — 사내 IT 투자, 수익화 대상 아님
사용자 페르소나(인적사항) — 착수보고서에 근거 데이터 없음
참고 문서
01.관리문서/착수보고서.md
본 서비스 기획서의 유일한 근거 자료
PRD.md
착수보고서의 원 근거, 상세 기술스택/대상사용자 확인 시 참고
PLM 생기포털 고도화 프로젝트 · 서비스 기획서 v1.0 · 2026-08-07