## 개요
요구사항 정의서
프로젝트명 | PLM 생기포털 고도화 — 공정 자동화 현황 및 중장기 방향성 공유 신규 기능 구축
작성일 | 2026-08-07
버전 | v1.0
근거 문서 | 02.기획문서/서비스기획서.md, 01.관리문서/착수보고서.md, PRD.md(부록 C/D 상세 요구사항)
비고 | 본 프로젝트는 현대모비스 생산기술포털(PNDES)에 신규 메뉴 2건(① 공정 자동화 현황, ② 중장기 방향성 공유/mTRM)을 증설하는 사내 SI 프로젝트입니다. 서비스기획서 §4.2(서비스 범위)와 PRD.md 부록 C/D의 상세 요건을 기능 요구사항으로 세분화했으며, 시스템 개선 88건(별도 트랙, 서비스기획서 §4.2 "범위 외")은 본 문서에 포함하지 않습니다.
시트 구성
No | 시트명 | 내용
1 | 기능요구사항 | REQ-001~012 (Feature 1: 공정 자동화 현황 / Feature 2: 중장기 방향성 공유·mTRM)
2 | 비기능요구사항 | NFR-001~008 (성능/보안/접근성/SSO/가용성/연동/데이터정합성)
3 | 우선순위매트릭스 | MoSCoW 우선순위 분류
4 | 사용자스토리 | US-001~008

## 기능요구사항
ID | Feature | 구분 | 요구사항 | 우선순위 | 인수 기준
REQ-001 | Feature 1: 공정 자동화 현황 | 자동화 현황 | 부품 공정 자동화 현황을 부품공정배치·중장기 자동화 추진계획 데이터와 연동하여, 공장/라인별 현황을 한 화면에서 비교·조회하고 개별 공정건을 등록/조회할 수 있어야 한다 | Must | 제품군/제품/권역/공장/라인 조건으로 조회 시 요약(자동화율·자동공정/총공정·성인화 등) 및 공정별 상세가 표출되고, 등록 데이터가 기존 부품공정배치와 정합됨
REQ-002 | Feature 1: 공정 자동화 현황 | 자동화 현황 | 공장 라인별 표준공정 마스터를 등록/조회할 수 있어야 하며, 리스트를 엑셀로 다운로드할 수 있어야 한다 | Must | 표준공정 마스터 등록/수정/조회가 가능하고, 조회 결과가 엑셀 파일로 정상 다운로드됨
REQ-003 | Feature 1: 공정 자동화 현황 | 자동화 현황 | 모듈 공정 자동화 현황을 모듈공정배치 데이터와 상호 연동하여, 공장별 모듈 자동화 현황을 한 화면에서 비교·조회할 수 있어야 한다 | Must | 모듈공정배치 데이터 변경분이 자동화 현황 화면에 반영되고, 공장별 비교 조회가 가능함
REQ-004 | Feature 1: 공정 자동화 현황 | 자동화 현황 | 모듈 표준 작업명을 등록/조회/삭제할 수 있어야 하며, 등록된 표준 작업명이 모듈 공정 자동화 현황과 연동되어야 한다 | Must | 표준 작업명 등록·삭제가 반영되고, 모듈 공정 자동화 현황 화면에서 해당 작업명이 선택·표출됨
REQ-005 | Feature 1: 공정 자동화 현황 | 자동화 현황 | 생기포털 내 생기/생산 모듈공정배치 데이터를 인터페이스로 연동할 수 있어야 한다 | Must | 정의된 I/F 주기·방식(EAI/ETL, PRD.md 부록 J)에 따라 모듈공정배치 데이터가 정상 수신·반영되고 연동 이력이 남음
REQ-006 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | mTRM | 통합 로드맵 및 상세 과제 로드맵을 등록/조회할 수 있어야 하며, 전체 로드맵·요약본(대표 과제)을 간트 차트 형태로 조회할 수 있어야 한다 | Must | 통합/상세 로드맵 등록 후 간트 차트에 기간·상태가 정상 표출되고, 개정이력이 관리됨
REQ-007 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | mTRM | 일반 사용자가 과제별 자료·동영상을 그리드 형태로 조회하고, 게시물 그리드에서 동영상을 재생할 수 있어야 하며, 기술 문의/제안 시 담당자에게 메일을 발송할 수 있어야 한다 | Must | 그리드에서 동영상 재생이 정상 동작하고, 메일 발송 시 담당자 수신함에 정상 도달함
REQ-008 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | mTRM | 관리자가 과제별 자료·동영상을 등록/조회할 수 있어야 한다 | Must | 관리자 권한으로만 등록/수정 가능하고, 등록 즉시 사용자용 Tech PR 화면에 반영됨
REQ-009 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | mTRM | mTRM 협의체를 등록/조회할 수 있어야 하며, 등록 시 담당 분과장에게 메일을 발송할 수 있어야 한다 | Must | 협의체 등록 완료 시 대상 분과장에게 자동 메일이 발송됨
REQ-010 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | mTRM | 등록된 mTRM을 조회/등록/수정/삭제할 수 있어야 한다(관리 기능) | Must | CRUD 각 기능이 권한 정책에 따라 정상 동작함
REQ-011 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | 기술과제 | 기술과제 계획등록 시 mTRM과 연동되어야 한다 | Must | 기술과제 계획 등록 시 연계된 mTRM 로드맵 항목이 자동 반영/매핑됨
REQ-012 | Feature 2: 중장기 방향성 공유/mTRM | 기술공유 | 기술동향(글로벌 트렌드, 신기술 자료, 기술개발 제안)을 등록/조회할 수 있어야 한다 | Must | 카드형 목록(제목/조회수/작성일/담당부서/담당자/태그/썸네일)으로 등록·조회되고, 이전/다음 네비게이션이 동작함

## 비기능요구사항
ID | 구분 | 요구사항 | 기준값
NFR-001 | 성능 | 사용자 화면 응답 시간을 보장해야 한다 | 3초 이내 (예외 발생 시 별도 협의·제시, PRD.md §비기능 요건)
NFR-002 | 보안 | OWASP Top 10 및 국가정보원 취약점 가이드를 준수하고, PNDES 공통 권한체크 로직을 적용해야 한다 | 모의해킹 필수 점검 통과, 개인정보 암호화 및 중요 데이터 전송 시 SSL 적용
NFR-003 | 보안 | 첨부파일 허용 확장자/유해파일 정책을 적용하고, 조회·다운로드·메일공유 이력을 관리해야 한다 | 허용 확장자 외 업로드 차단, 이력 조회 가능
NFR-004 | 접근성 | Chrome/Firefox/MS Edge(HTML5)를 지원하고, PNDES 공통 다국어(한/영/중) 관리와 연계해야 한다 | 3개 브라우저 정상 동작, 다국어 전환 시 UI 텍스트 정상 표출
NFR-005 | 인증/SSO | Azure/MPASS/PKI 기반 PNDES 표준 SSO로 인증해야 한다 | SSO 미인증 사용자 접근 차단
NFR-006 | 가용성/운영 | 무상 하자보수 12개월을 제공하고, 장애 통보 후 2시간 이내 현장 대응해야 한다 | 장애 접수~현장 도착 2시간 이내
NFR-007 | 연동 | 인터페이스·배치는 고객 정의 표준(EAI/ETL)을 준수하고, 결과 관리 기능을 반영해야 한다 | I/F 실행 결과(성공/실패) 조회 가능
NFR-008 | 데이터 정합성 | 자동화 현황이 재사용하는 기존 부품/모듈 공정배치 원본 데이터 변경 시, 가공(집계) 테이블과의 정합성이 유지되어야 한다 | 원본 변경분이 정해진 주기 내 가공 테이블에 반영, 정합성 검증 체계 운영 (서비스기획서 §8 리스크 관리)

## 우선순위매트릭스
우선순위 | 요구사항 ID | 비율
Must (필수) | REQ-001~012, NFR-001~008 | 20/20 (100%)
Should (중요) | 해당 없음 | 0%
Could (선택) | 해당 없음 | 0%
Won't (제외) | 시스템 개선 88건(별도 트랙, PRD.md 부록 F) | -
비고 | 서비스기획서 §4.2 기준, 범위 내 항목은 전부 P0(Must)로 정의되어 있어 별도 Should/Could 항목은 식별되지 않았습니다.

## 사용자스토리
ID | As a (사용자) | I want (기능) | So that (가치) | 관련 요구사항
US-001 | 생기(생산기술) 업무 담당자 | 부품/모듈 공정별 자동화 현황을 등록하고 공장/라인 간 비교 조회하고 싶다 | 자동화 전개 현황과 제약조건 극복 사례를 전사에 공유할 수 있다 | REQ-001, REQ-003
US-002 | 공장/라인 현장 담당자 | 표준공정 마스터와 Best Practice를 조회하고 엑셀로 내려받고 싶다 | 자동화 확대 전개 계획을 참고해 현장에 적용할 수 있다 | REQ-002, REQ-004
US-003 | 생기기획팀(관리자) | 모듈공정배치 데이터를 자동 연동하고 Tech PR 자료를 등록·관리하고 싶다 | 원천 데이터 재입력 없이 최신 현황을 유지하고 자료 공유 체계를 운영할 수 있다 | REQ-005, REQ-008
US-004 | 생기(생산기술) 업무 담당자 | 분과별 통합/상세 로드맵을 간트 차트로 등록·조회하고 싶다 | 중장기 기술 방향성을 한눈에 관리하고 진행 상황을 추적할 수 있다 | REQ-006, REQ-010
US-005 | 분과 담당자/의사결정자 | mTRM 협의체 등록 시 메일로 통보받고 로드맵을 검토하고 싶다 | 협의체 안건을 놓치지 않고 의사결정에 참여할 수 있다 | REQ-009
US-006 | 경영진/과제 관리자 | 기술과제 계획등록 시 mTRM 로드맵과 자동 연계되길 원한다 | 과제와 로드맵 간 정합성을 유지하며 진행 현황을 모니터링할 수 있다 | REQ-011
US-007 | 생기기획팀 | 글로벌 트렌드·신기술 자료(기술동향)를 카드형으로 등록·공유하고 싶다 | 신기술 발굴과 수평 전개를 촉진할 수 있다 | REQ-012
US-008 | 전 사용자 | 어떤 화면에서도 3초 이내 응답과 SSO 기반 안전한 접근을 원한다 | 업무 중단 없이 신뢰성 있게 시스템을 이용할 수 있다 | NFR-001, NFR-005