## 신규 기능추가 Milestones
Milestones
Milestone | WBS Level 1 | 마감일
M1. 분석/설계 완료 | 1. 분석/설계 단계 | 2026-09-04
M2. 1차 오픈 (공정 자동화 현황) | 2~3. 1차 개발/1차 오픈 | 2026-09-30
M3. 2차 오픈 (중장기 방향성 공유) | 4~5. 2차 개발/2차 오픈 | 2026-12-31
M4. 안정화/완료 | 6. 안정화/종결 | 2027-01-16 (안)
참고: 착수일(T0) 2026-08-18 확정. 세부 시작일/종료일은 PM 잠정 배분 추정치(안)이며 킥오프 후 조정 필요.

## 신규 기능추가 WBS
WBS (Work Breakdown Structure) — PLM 생기포털 고도화 | [8 empty] | 진행중
프로젝트명 | PLM 생기포털 고도화 — 공정 자동화 현황 및 중장기 방향성 공유 신규 기능 구축 | [7 empty] | 지연
작성일 | 2026-08-07 (2026-08-07 시작일 확정 반영) | [7 empty] | 완료
근거 문서 | [8 empty] | 보류
WBS ID | Level | 태스크명 | 담당 | 예상 공수 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 상태
1 | 1 | 분석/설계 단계 | 전체 | 15 | 2026-08-18 | 2026-09-04 |  | 미착수
1.1 | 2 | 요구사항 확정 | 설계/개발 부문 | 4.5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 요구사항정의서 | 미착수
1.1.1 | 3 | 공정 자동화 현황 요구사항 확정 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 요구사항정의서(자동화 현황) | 미착수
1.1.2 | 3 | 중장기 방향성 공유(mTRM) 요구사항 확정 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 요구사항정의서(mTRM) | 미착수
1.2 | 2 | 기준정보 정의 | 설계/개발 부문 | 3.5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 미착수
1.2.1 | 3 | 표준공정 마스터/표준 작업명 기준정보 정의 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 기준정보 정의서 | 미착수
1.2.2 | 3 | mTRM 분류체계/협의체 구성 기준정보 정의 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 기준정보 정의서(mTRM) | 미착수
1.3 | 2 | 화면 설계 | 설계/개발 부문, 디자인/퍼블리셔 | 3.5 | 2026-08-27 | 2026-09-02 |  | 미착수
1.3.1 | 3 | 공정 자동화 현황 화면설계 | 설계/개발 부문, 디자인/퍼블리셔 |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 화면설계서(자동화 현황) | 미착수
1.3.2 | 3 | 중장기 방향성 공유 화면설계 | 설계/개발 부문, 디자인/퍼블리셔 |  | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 화면설계서(mTRM) | 미착수
1.4 | 2 | DB 설계 | 설계/개발 부문 | 3.5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | 미착수
1.4.1 | 3 | 자동화 현황 가공(집계) 테이블 설계 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | DB설계서(자동화 현황) | 미착수
1.4.2 | 3 | mTRM 테이블 설계 | 설계/개발 부문 |  | 2026-09-02 | 2026-09-04 | DB설계서(mTRM) | 미착수
2 | 1 | 1차 개발 단계 (공정 자동화 현황) | 개발 인력 | 14.5 | 2026-09-01 | 2026-09-29 |  | 미착수
2.1 | 2 | DB 구현 | 개발 인력 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 가공 테이블 생성 완료 | 미착수
2.1.1 | 3 | 자동화 현황 가공 테이블 생성/인덱스 적용 | 개발1 |  | 2026-09-01 | 2026-09-05 |  | 미착수
2.2 | 2 | 자동화 현황 화면/기능 개발 | 개발 인력 | 4.5 | 2026-09-01 | 2026-09-18 |  | 미착수
2.2.1 | 3 | 부품 공정 자동화 현황 (등록/조회, 공장별 비교) | 개발1 |  | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 기능 코드 | 미착수
2.2.2 | 3 | 공장 라인별 표준공정 마스터 (등록/조회, 엑셀 다운로드) | 개발2 |  | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 기능 코드 | 미착수
2.2.3 | 3 | 모듈 공정 자동화 현황 (상호 데이터 연동, 공장별 비교) | 개발3 |  | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 기능 코드 | 미착수
2.2.4 | 3 | 모듈 표준 작업명 관리 (등록/조회/삭제) | 개발3 |  | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 기능 코드 | 미착수
2.2.5 | 3 | 모듈공정배치 연동 (데이터 인터페이스) | 개발4 |  | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 기능 코드 | 미착수
2.3 | 2 | 시스템 I/F 개발 | 개발 인력 | 4.5 | 2026-09-05 | 2026-09-18 |  | 미착수
2.3.1 | 3 | 부품/모듈 공정배치 연계 개발 | 개발4 |  | 2026-09-05 | 2026-09-18 | I/F 설계서/연동 코드 | 미착수
2.4 | 2 | 단위테스트 | 개발 인력, 개발관리 부문 | 3.5 | 2026-09-18 | 2026-09-26 |  | 미착수
2.4.1 | 3 | 자동화 현황 단위테스트 케이스 작성/실행 | 개발관리 부문 |  | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 단위테스트 결과서 | 미착수
3 | 1 | 1차 오픈 (공정 자동화 현황) | 전체 | 3 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 배포계획서 | 미착수
3.1 | 2 | 배포 준비 | 개발관리 부문 | 2 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 배포 체크리스트 | 미착수
3.2 | 2 | 오픈 및 초기 안정화 | 전체 | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 오픈 결과 보고 | 미착수
4 | 1 | 2차 개발 단계 (중장기 방향성 공유) | 개발 인력 |  | 2026-10-01 | 2026-12-30 |  | 미착수
4.1 | 2 | mTRM 화면/기능 개발 | 개발 인력 |  | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  | 미착수
4.1.1 | 3 | 통합 로드맵 (등록/조회, 요약본, 간트 차트) | 개발1 |  | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 기능 코드 | 미착수
4.1.2 | 3 | 상세 과제 로드맵 (등록/조회) | 개발1 |  | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 기능 코드 | 미착수
4.1.3 | 3 | 생산기술 Tech PR — 사용자 (그리드 조회, 동영상 재생, 메일 발송) | 개발2 |  | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 기능 코드 | 미착수
4.1.4 | 3 | 생산기술 Tech PR — 관리자 (자료/동영상 등록) | 개발2 |  | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 기능 코드 | 미착수
4.1.5 | 3 | mTRM 협의체 (등록/조회, 분과장 메일 발송) | 개발3 |  | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 기능 코드 | 미착수
4.1.6 | 3 | mTRM 관리 (조회/등록/수정/삭제) | 개발3 |  | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 기능 코드 | 미착수
4.1.7 | 3 | 기술과제 관리 연동 (계획등록 시 mTRM 연동) | 개발4 |  | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 기능 코드 | 미착수
4.1.8 | 3 | 기술동향 (글로벌 트렌드/신기술 자료 등록·조회) | 개발4 |  | 2026-11-15 | 2026-12-01 | 기능 코드 | 미착수
4.2 | 2 | 통합테스트 | 개발관리 부문 |  | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 통합시험 시나리오/결과서 | 미착수
4.3 | 2 | 기준정보 확정/반영 | 설계/개발 부문 |  | 2026-12-15 | 2026-12-24 |  | 미착수
5 | 1 | 2차 오픈 (중장기 방향성 공유) | 전체 |  | 2026-12-20 | 2026-12-31 |  | 미착수
5.1 | 2 | 결함관리/조치 | 개발관리 부문 |  | 2026-12-20 | 2026-12-29 | 결함조치 내역 | 미착수
5.2 | 2 | 사용자 교육 | 개발관리 부문 |  | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 교육자료 | 미착수
5.3 | 2 | 보안 점검 | 개발관리 부문, 기술지원/자문 |  | 2026-12-20 | 2026-12-28 | 보안 점검 결과 | 미착수
5.4 | 2 | 오픈 | 전체 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 배포계획서 | 미착수
6 | 1 | 안정화/종결 | 전체 |  | 2026-12-31 | 2027-01-16 |  | 미착수
6.1 | 2 | 인수인계 | PM, 설계/개발 부문 |  | 2027-01-05 | 2027-01-10 | 인수인계 확인서 | 미착수
6.2 | 2 | 안정화 지원 | 개발관리 부문 |  | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 최종보고서 | 미착수

## 신규기능추가 WBS_상세
WBS (Work Breakdown Structure) — PLM 생기포털 고도화 | [9 empty] | 진행중
프로젝트명 | PLM 생기포털 고도화 — 공정 자동화 현황 및 중장기 방향성 공유 신규 기능 구축 | [8 empty] | 지연
작성일 | 2026-08-07 (2026-08-07 시작일 확정 반영) | [8 empty] | 완료
근거 문서 | [9 empty] | 보류
[11 empty] | 8월 | [13 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
WBS ID | Level | 태스크명 | 2Depth | 3Depth | 담당 | 예상 공수 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 상태 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
1 | 1 | 분석/설계 단계 |  |  | 전체 | 15 | 2026-08-18 | 2026-09-04 |  | 미착수 | [37 empty] | 추석연휴 | [10 empty] | 대체휴무 |  |  |  | 한글날
1.1 | 2 |  | 요구사항 확정 |  | 설계/개발 부문 | 4.5 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 요구사항정의서 | 미착수
1.1.1 | 3 |  |  | 공정 자동화 현황 요구사항 확정 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 요구사항정의서(자동화 현황) | 미착수
1.1.2 | 3 |  |  | 중장기 방향성 공유(mTRM) 요구사항 확정 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 요구사항정의서(mTRM) | 미착수
1.2 | 2 |  | 기준정보 정의 |  | 설계/개발 부문 | 3.5 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 미착수
1.2.1 | 3 |  |  | 표준공정 마스터/표준 작업명 기준정보 정의 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 기준정보 정의서 | 미착수
1.2.2 | 3 |  |  | mTRM 분류체계/협의체 구성 기준정보 정의 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 기준정보 정의서(mTRM) | 미착수
1.3 | 2 |  | 화면 설계 |  | 설계/개발 부문, 디자인/퍼블리셔 | 3.5 | 2026-08-27 | 2026-09-02 |  | 미착수
1.3.1 | 3 |  |  | 공정 자동화 현황 화면설계 | 설계/개발 부문, 디자인/퍼블리셔 |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 화면설계서(자동화 현황) | 미착수
1.3.2 | 3 |  |  | 중장기 방향성 공유 화면설계 | 설계/개발 부문, 디자인/퍼블리셔 |  | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 화면설계서(mTRM) | 미착수
1.4 | 2 |  | DB 설계 |  | 설계/개발 부문 | 3.5 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | 미착수
1.4.1 | 3 |  |  | 자동화 현황 가공(집계) 테이블 설계 | 설계/개발 부문 |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | DB설계서(자동화 현황) | 미착수
1.4.2 | 3 |  |  | mTRM 테이블 설계 | 설계/개발 부문 |  | 2026-09-02 | 2026-09-04 | DB설계서(mTRM) | 미착수
2 | 1 | 1차 개발 단계 (공정 자동화 현황) |  |  | 개발 인력 | 14.5 | 2026-09-01 | 2026-09-29 |  | 미착수
2.1 | 2 |  | DB 구현 |  | 개발 인력 | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 가공 테이블 생성 완료 | 미착수
2.1.1 | 3 |  |  | 자동화 현황 가공 테이블 생성/인덱스 적용 | 개발1 |  | 2026-09-01 | 2026-09-05 |  | 미착수
2.2 | 2 |  | 자동화 현황 화면/기능 개발 |  | 개발 인력 | 4.5 | 2026-09-01 | 2026-09-18 |  | 미착수
2.2.1 | 3 |  |  | 부품 공정 자동화 현황 (등록/조회, 공장별 비교) | 개발1 |  | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 기능 코드 | 미착수
2.2.2 | 3 |  |  | 공장 라인별 표준공정 마스터 (등록/조회, 엑셀 다운로드) | 개발2 |  | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 기능 코드 | 미착수
2.2.3 | 3 |  |  | 모듈 공정 자동화 현황 (상호 데이터 연동, 공장별 비교) | 개발3 |  | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 기능 코드 | 미착수
2.2.4 | 3 |  |  | 모듈 표준 작업명 관리 (등록/조회/삭제) | 개발3 |  | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 기능 코드 | 미착수
2.2.5 | 3 |  |  | 모듈공정배치 연동 (데이터 인터페이스) | 개발4 |  | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 기능 코드 | 미착수
2.3 | 2 |  | 시스템 I/F 개발 |  | 개발 인력 | 4.5 | 2026-09-05 | 2026-09-18 |  | 미착수
2.3.1 | 3 |  |  | 부품/모듈 공정배치 연계 개발 | 개발4 |  | 2026-09-05 | 2026-09-18 | I/F 설계서/연동 코드 | 미착수
2.4 | 2 |  | 단위테스트 |  | 개발 인력, 개발관리 부문 | 3.5 | 2026-09-18 | 2026-09-26 |  | 미착수
2.4.1 | 3 |  |  | 자동화 현황 단위테스트 케이스 작성/실행 | 개발관리 부문 |  | 2026-09-18 | 2026-09-26 | 단위테스트 결과서 | 미착수
3 | 1 | 1차 오픈 (공정 자동화 현황) |  |  | 전체 | 3 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 배포계획서 | 미착수
3.1 | 2 |  | 배포 준비 |  | 개발관리 부문 | 2 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 배포 체크리스트 | 미착수
3.2 | 2 |  | 오픈 및 초기 안정화 |  | 전체 | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 오픈 결과 보고 | 미착수
4 | 1 | 2차 개발 단계 (중장기 방향성 공유) |  |  | 개발 인력 |  | 2026-10-01 | 2026-12-30 |  | 미착수
4.1 | 2 |  | mTRM 화면/기능 개발 |  | 개발 인력 |  | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  | 미착수
4.1.1 | 3 |  |  | 통합 로드맵 (등록/조회, 요약본, 간트 차트) | 개발1 |  | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 기능 코드 | 미착수
4.1.2 | 3 |  |  | 상세 과제 로드맵 (등록/조회) | 개발1 |  | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 기능 코드 | 미착수
4.1.3 | 3 |  |  | 생산기술 Tech PR — 사용자 (그리드 조회, 동영상 재생, 메일 발송) | 개발2 |  | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 기능 코드 | 미착수
4.1.4 | 3 |  |  | 생산기술 Tech PR — 관리자 (자료/동영상 등록) | 개발2 |  | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 기능 코드 | 미착수
4.1.5 | 3 |  |  | mTRM 협의체 (등록/조회, 분과장 메일 발송) | 개발3 |  | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 기능 코드 | 미착수
4.1.6 | 3 |  |  | mTRM 관리 (조회/등록/수정/삭제) | 개발3 |  | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 기능 코드 | 미착수
4.1.7 | 3 |  |  | 기술과제 관리 연동 (계획등록 시 mTRM 연동) | 개발4 |  | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 기능 코드 | 미착수
4.1.8 | 3 |  |  | 기술동향 (글로벌 트렌드/신기술 자료 등록·조회) | 개발4 |  | 2026-11-15 | 2026-12-01 | 기능 코드 | 미착수
4.2 | 2 |  | 통합테스트 |  | 개발관리 부문 |  | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 통합시험 시나리오/결과서 | 미착수
4.3 | 2 |  | 기준정보 확정/반영 |  | 설계/개발 부문 |  | 2026-12-15 | 2026-12-24 |  | 미착수
5 | 1 | 2차 오픈 (중장기 방향성 공유) |  |  | 전체 |  | 2026-12-20 | 2026-12-31 |  | 미착수
5.1 | 2 |  | 결함관리/조치 |  | 개발관리 부문 |  | 2026-12-20 | 2026-12-29 | 결함조치 내역 | 미착수
5.2 | 2 |  | 사용자 교육 |  | 개발관리 부문 |  | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 교육자료 | 미착수
5.3 | 2 |  | 보안 점검 |  | 개발관리 부문, 기술지원/자문 |  | 2026-12-20 | 2026-12-28 | 보안 점검 결과 | 미착수
5.4 | 2 |  | 오픈 |  | 전체 |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 배포계획서 | 미착수
6 | 1 | 안정화/종결 |  |  | 전체 |  | 2026-12-31 | 2027-01-16 |  | 미착수
6.1 | 2 |  | 인수인계 |  | PM, 설계/개발 부문 |  | 2027-01-05 | 2027-01-10 | 인수인계 확인서 | 미착수
6.2 | 2 |  | 안정화 지원 |  | 개발관리 부문 |  | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 최종보고서 | 미착수

## 개선과제 WBS
WBS (Work Breakdown Structure) — 개선과제 | [8 empty] | 진행중
프로젝트명 | 개선과제 | [7 empty] | 지연
작성일 | 2026-08-07 (2026-08-07 시작일 확정 반영) | [7 empty] | 완료 | 보류
근거 문서 | [8 empty] | 테스트 | 검수
[9 empty] | 배포 | 종료
NO | 구분 | 태스크명 | 담당 | 예상 공수 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 상태
|  | 전결규정(실장승인)인 경우에 팀장승인으로 상신시에도 상신되는 오류 개선 |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18
대결자 정보 PLM 에서 받아와서 자동을 결재자 정보에 보여줌
결재 상신 화면에서 결재자 정보 소속팀장으로 자동 지정되도록 개선
대결자 결재시 대결자가 해당 결재 건의 아이템 권한이 없는경우 결재 오류 발생되는 현상 개선
- 메일 알림 기능 개선 (알림대상, 예정일, 지연 등) - 통합계열사 결재권자 메일 알림 기능 추가
PLM 번역 모듈 활용하여 번역 기능 업데이트(생기포털 번역 영어 / 중국어 / 스페인어로 변경 했을때 전체적으로 번역 기능 정확도가 떨어짐)
DEPS, 공정배치, 프로젝트 1개 권한으로 일원화
현재 작성자의 소속팀을 부서명에 디폴트로 설정해주는데 유사한 타팀이 동시에 조회되는 현상 개선
① 생기포털 메인화면 프로젝트 업무 지연 현황 프로젝트에 해당 조직과 상관없는 지연건 발생 - 해당 팀의 지연 프로젝트만 표기 필요 - 프로젝트 멤버에 여러팀이 포함되어 있을 경우 지연 기준 재정립 - 프로젝트 지연 현황 이름 변경 - 직책별(팀원, 팀장, 실장) 개인/팀/실 디폴트 변경 ② 생기포털 메인화면 구성 배치 변경 + 색상 추가
① 생기포털 메인화면 UI 변경 - 현재 UI 및 컬러감 최신 스타일로 수정
① 결재대상 이벤트 산출물 결재시 제목만 표기되어 어떤 이벤트인지 정확한 내용 확인 불가 (정확한 내용은 직접 들어가야 확인 가능) - 결재대상에 프로젝트/이벤트 정보로 표기
이벤트 담당자 리스트상에서 표기되나 상세화면에서는 등록자명이 표기됨. 담당자 명으로 통일
① 프로젝트 이벤트 정보 - 프로젝트 이벤트 정보에 이벤트 담당자 추가 (현재는 등록자만 표기)
① 설비체크시트 일괄 입력 기존 : 한 개 항목씩 선택하여 ‘적용’ 체크 변경 : 한번에 적용 처리할수 있도록 기능 개선
① 해제 버튼 현재 프로젝트 개정 통해서 인터페이스 해제 가능하나, 이벤트 화면에서도 해제 하는 기능 개발 - 인터페이스 해제 기능 버튼 요청
① 이벤트 제목 자동 입력 기능 기존 : 공란 변경 : 차종 / 이벤트 명을 기반으로 제목/설명 자동 등록 Ex) 김천_ABAG공장_CAB13라인_신공법검토보고서
① 설비 단위 이벤트 별도 화면 설비 단위 이벤트 별도 화면으로 접속하여 산출물 등록 - 설비 단위 이벤트 별도 화면으로 접속하여 등록방법 일반 이벤트와 동일하게 산출물 등록 요청 (변경 가능한지 검토)
① 프로젝트 등록사항 프로젝트 등록 시 차종을 하나만 선택할 수 있어서 다차종을 생산하는 프로젝트의 경우 하나씩 등록하기 어려움 - 프로젝트 생성 시 다중차종 등록 기능 개발
① 프로젝트 중단 기능 - 기존에는 별도 중단기능 없음 - 중단기능 활성화 시 기존의 이벤트 산출물 보존 및 예정된 이벤트 시점이 지나도 별도 지연처리 안되는 상태로 보존
① 프로젝트 멤버 권한 개선 - 기존 : PL/PE로 권한 이분화 - 변경 : 프로젝트 멤버 전원 PL로 설정(PE삭제)
① 조공서 복사시 작업명 변경되는 오류 수정 - 영문 조공서 복사시 다국어 변환의 이유로 기존 작업명이 변환되는 오류 개선
① 단위조공서 생성시 특정 공수 일괄입력 기능 - 조공서 생성시 공수항목에서 특정 항목 선택하면 사전에 정의 모답스 코드 입력되도록 기능 추가
① 단위조공서 생성시 특정 공수 일괄입력 기능 - 조공서 작성화면에서도 선택할수 있도록 구현
① 엑셀 모답스 코드 업로드 기능 현재 시스템에서 조공서 엑셀 다운로드 시 모답스 코드 및 공수 출력됨. 해당 엑셀 양식에 모답스 코드 수정후 업로드 시 시스템 반영 가능하도록 기능 개선
① 모답스코드 공수 계산기 기능 개발 - 기존에 조공서 작성화면에서 모답스 코드 및 공수 계산이 가능하지만 별도 화면에서 계산 가능하도록 기능 구현
① 앤드아이템 품번 입력기능 개선 - 기존 : 제조사, 차종 등을 선택한다음에 선택 - 변경 : 기존 기능 유지하되 품번만 입력해도 조회도록 변경
특정 ROLE 부여로 key-in 하는 항목에 대한 수정 가능하도록 변경
① 생산대수 투입비율 자동입력 - 기존 : 키인 - 변경 : 자동입력 혼류차종의 생산대수 수량을 비교하여 자동으로 투입비율 입력 * 해당차종 생산대수/전체 차종 생산대수 합
① 혼류차종 별 편성인원 행 추가 - 기존화면에 차종별 편성인원 행 추가
② 편성인원(라인별) 붉은색 표기 기능 삭제 - 기존: 혼류차종 각각의 공정배치의 인원수가 안맞을 경우 알림뜨는 기능 삭제
③ 혼류차종 업데이트 - 버튼 클릭시 혼류차종 공정배치의 결재완료된 최신본 업데이트  현재 작성중인 공정배치 값만 업데이트 되도록 기능 구현(과거 리비전 변동 X)
- 기존 : 양산으로 배포된 공정배치만 추가가능 - 변경 : 해당 라인의 개발차종도 추가할 수 있도록 변경(생기모듈공정배치 화면 限)
- 시스템에서는 공수 데이터가 수식으로 설정되어 있는데 엑셀으로 출력할때는 숫자 데이터로 출력됨 - 엑셀 출력시에도 수식이 포함될수 있도로 설정
- 요소작업에 포함된 가중치(m,n 등) 표기하는 컬럼 추가 - 시스템 內 모답스 마스터 데이터에 해당 내용 有
- 공정별 종합 편성효율 확인할수 있는 컬럼 추가
① 작업 구분 일괄 선택 기능 - 공정 체크 후 작업구분 (LH/RH) 일괄선택할수 있도록 기능 추가
① 모듈공정배치 복사기능 신규 생성 - 기존 부품공정배치 복사기능과 유사하게 구현 ② 조공서 포함 여부 선택 - 조공서 포함 시 해당 조공서도 복사 ③ 공정배치 추가 하여 복사 - 동일 내용을 다른 공장/라인/차종으로 다중 복사
① 차종 내림차순 설정 기능 - 시스템 內 차종 선택시 가나다, ABC 내림차순으로 정렬 되도록 설정
- 현재 엑셀 형태로 MMC 파일을 업로드 하는 기능이 있는데 [엑셀 탭 이름, 행 번호, 엑셀 수식, 보안등급 등]의 이슈로 업로드가 잘안되는 현상 발생 이러한 이슈 개선 - 업로드 엑셀 행 데이터 제한(특수문자, 수식) 등 - 엑셀 업로드 제약조건 완화 가능한지 - 추가적으로 엑셀의 어떤 항목 때문에 업로드가 되지 않았는지 상세 알림 기능 개발
① 월별 편성효율 소급 기능 - 기존 : 월별 공장별로 모듈공정배치 데이터를 합계하여 편성효율 집계함. 월단위로 데이터집계를 마감하기때문에 지난 달의 데이터를 수정하기 위해서 현재 공정배치 기준으로 편성효율 재집계함. - 변경 : 관리자 기능으로 만들어서 편성효율 소급되도록 기능 개발
① 월별 편성효율 엑셀 다운기능 - 해당화면에서 엑셀 다운로드 기능 추가
① 표준차종 비교 메뉴/화면 생성 - 기존에 모듈공정배치의 공수비교 기능을 활용하여, 사전에 정의한 표준차종과 비교하여 분석해주는 화면 개발 - 비교하는 차종 정보 입력하면 표준차종과 비교내용 분석
표 컬럼 제거 - 년도, 종합생관 KPI 여부 컬럼 변경 - 양산년도 -> 양산 시작년도 - 가동률 -> 제품별 목표 가동률 - CAPA 단위 (대/개) -> (대/년) 변경
CAPA 직접 Key in -> 자동 계산 되는 형식으로 변경
운영CAPA 관련 자료 업로드 가능하게끔 버튼 추가 업로드 권한-생기기획팀 / 다운로드 권한-생산개발담당 全인원
운영CAPA 관련 자료 다운로드 가능하게끔 버튼 추가
- 기존 : 공정기술 담당자 1명 추가 가능 - 변경 : 공정기술 담당자 다중 추가 기능
- 기존 엑셀 업로드 기능 있으나 업로드시 오류 자주발생, 해당 기능 개선 (엑셀 데이터 중 연월일 양식이 안맞는 경우 오류 등)
팀별 업무지표현황 상세 페이지(종합 화면) 삭제
기획팀 담당자 과제유형, 결재자 변경 수정기능 추가 (단, 이력 남기는 기능 추가)
수익성개선 & 기술과제 계획/실적 페이지 內 “매뉴얼” 조회 버튼 추가(지정된 파일 조회)
과제 담당자로 검색할 수 있는 기능 추가
과제 담당자로 검색할 수 있는 기능 추가
과제 자가평가 점수 및 등급 입력하는 필드 추가 - 등급대상 체크 박스 : 정책변경으로 등급제 폐지시 미체크하여 해당 기능 숨김 - 과제 결과 등록시 등급대상 미체크 할 경우, 자가평가 결과 컬럼 숨김 처리
- (현재) 과제별 활동성/수익성 유형 구분자 없어 담당자 재확인 中 - (개선) 과제 계획/실적 검색 시, 구분자 넣어서 검색 가능토록 개선
계획관리와 동일하게 상태로 검색하는 기능 추가
- (현재) 과제별 활동성/수익성 유형 구분자 없어 담당자 재확인 中 - (개선) 과제 최초 등록 시, [활동성/수익성] 구분자 생성하여 선택하게 기능 추가
- (현재) 아래 유형에 따라 손익실적 표기됨 (원가절감 기준 적용) 1)수익성/활동성 구분X - (개선) [수익성/활동성] 과제 구분 후, 유형에 따라 손익실적 상이하게 표기 1)수익성/활동성 구분O 2)투자비절감 실적 표기 방법 = 구조검토와 같이 변경 3)[활동성] 생산성향상/노무비&재료비&경비절감 실적 표기 방법 변경
"업무혁신" 탭 숨김/삭제 처리(현재 해당 지표 미사용)
- (현재) 제한적 구분자 수정 (Lv1,2 불가) 으로, 업데이트 불편 발생 - (개선) Lv1,2,3 구분자 모두 추가토록 개선

## 개선과제 WBS_상세
WBS (Work Breakdown Structure) — 개선과제 | [9 empty] | 진행중
프로젝트명 | 개선과제 | [8 empty] | 지연
작성일 | 2026-08-07 (2026-08-07 시작일 확정 반영) | [8 empty] | 완료 | 보류
근거 문서 | [9 empty] | 테스트 | 검수
[10 empty] | 배포 | 종료
NO | 구분 | 태스크명 | 2Detph | 3Detph | 담당 | 예상 공수 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 상태 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
전결규정(실장승인)인 경우에 팀장승인으로 상신시에도 상신되는 오류 개선
대결자 정보 PLM 에서 받아와서 자동을 결재자 정보에 보여줌
결재 상신 화면에서 결재자 정보 소속팀장으로 자동 지정되도록 개선
대결자 결재시 대결자가 해당 결재 건의 아이템 권한이 없는경우 결재 오류 발생되는 현상 개선
- 메일 알림 기능 개선 (알림대상, 예정일, 지연 등) - 통합계열사 결재권자 메일 알림 기능 추가
PLM 번역 모듈 활용하여 번역 기능 업데이트(생기포털 번역 영어 / 중국어 / 스페인어로 변경 했을때 전체적으로 번역 기능 정확도가 떨어짐)
DEPS, 공정배치, 프로젝트 1개 권한으로 일원화
현재 작성자의 소속팀을 부서명에 디폴트로 설정해주는데 유사한 타팀이 동시에 조회되는 현상 개선
① 생기포털 메인화면 프로젝트 업무 지연 현황 프로젝트에 해당 조직과 상관없는 지연건 발생 - 해당 팀의 지연 프로젝트만 표기 필요 - 프로젝트 멤버에 여러팀이 포함되어 있을 경우 지연 기준 재정립 - 프로젝트 지연 현황 이름 변경 - 직책별(팀원, 팀장, 실장) 개인/팀/실 디폴트 변경 ② 생기포털 메인화면 구성 배치 변경 + 색상 추가
① 생기포털 메인화면 UI 변경 - 현재 UI 및 컬러감 최신 스타일로 수정
① 결재대상 이벤트 산출물 결재시 제목만 표기되어 어떤 이벤트인지 정확한 내용 확인 불가 (정확한 내용은 직접 들어가야 확인 가능) - 결재대상에 프로젝트/이벤트 정보로 표기
이벤트 담당자 리스트상에서 표기되나 상세화면에서는 등록자명이 표기됨. 담당자 명으로 통일
① 프로젝트 이벤트 정보 - 프로젝트 이벤트 정보에 이벤트 담당자 추가 (현재는 등록자만 표기)
① 설비체크시트 일괄 입력 기존 : 한 개 항목씩 선택하여 ‘적용’ 체크 변경 : 한번에 적용 처리할수 있도록 기능 개선
① 해제 버튼 현재 프로젝트 개정 통해서 인터페이스 해제 가능하나, 이벤트 화면에서도 해제 하는 기능 개발 - 인터페이스 해제 기능 버튼 요청
① 이벤트 제목 자동 입력 기능 기존 : 공란 변경 : 차종 / 이벤트 명을 기반으로 제목/설명 자동 등록 Ex) 김천_ABAG공장_CAB13라인_신공법검토보고서
① 설비 단위 이벤트 별도 화면 설비 단위 이벤트 별도 화면으로 접속하여 산출물 등록 - 설비 단위 이벤트 별도 화면으로 접속하여 등록방법 일반 이벤트와 동일하게 산출물 등록 요청 (변경 가능한지 검토)
① 프로젝트 등록사항 프로젝트 등록 시 차종을 하나만 선택할 수 있어서 다차종을 생산하는 프로젝트의 경우 하나씩 등록하기 어려움 - 프로젝트 생성 시 다중차종 등록 기능 개발
① 프로젝트 중단 기능 - 기존에는 별도 중단기능 없음 - 중단기능 활성화 시 기존의 이벤트 산출물 보존 및 예정된 이벤트 시점이 지나도 별도 지연처리 안되는 상태로 보존
① 프로젝트 멤버 권한 개선 - 기존 : PL/PE로 권한 이분화 - 변경 : 프로젝트 멤버 전원 PL로 설정(PE삭제)
① 조공서 복사시 작업명 변경되는 오류 수정 - 영문 조공서 복사시 다국어 변환의 이유로 기존 작업명이 변환되는 오류 개선
① 단위조공서 생성시 특정 공수 일괄입력 기능 - 조공서 생성시 공수항목에서 특정 항목 선택하면 사전에 정의 모답스 코드 입력되도록 기능 추가
① 단위조공서 생성시 특정 공수 일괄입력 기능 - 조공서 작성화면에서도 선택할수 있도록 구현
① 엑셀 모답스 코드 업로드 기능 현재 시스템에서 조공서 엑셀 다운로드 시 모답스 코드 및 공수 출력됨. 해당 엑셀 양식에 모답스 코드 수정후 업로드 시 시스템 반영 가능하도록 기능 개선
① 모답스코드 공수 계산기 기능 개발 - 기존에 조공서 작성화면에서 모답스 코드 및 공수 계산이 가능하지만 별도 화면에서 계산 가능하도록 기능 구현
① 앤드아이템 품번 입력기능 개선 - 기존 : 제조사, 차종 등을 선택한다음에 선택 - 변경 : 기존 기능 유지하되 품번만 입력해도 조회도록 변경
특정 ROLE 부여로 key-in 하는 항목에 대한 수정 가능하도록 변경
① 생산대수 투입비율 자동입력 - 기존 : 키인 - 변경 : 자동입력 혼류차종의 생산대수 수량을 비교하여 자동으로 투입비율 입력 * 해당차종 생산대수/전체 차종 생산대수 합
① 혼류차종 별 편성인원 행 추가 - 기존화면에 차종별 편성인원 행 추가
② 편성인원(라인별) 붉은색 표기 기능 삭제 - 기존: 혼류차종 각각의 공정배치의 인원수가 안맞을 경우 알림뜨는 기능 삭제
③ 혼류차종 업데이트 - 버튼 클릭시 혼류차종 공정배치의 결재완료된 최신본 업데이트  현재 작성중인 공정배치 값만 업데이트 되도록 기능 구현(과거 리비전 변동 X)
- 기존 : 양산으로 배포된 공정배치만 추가가능 - 변경 : 해당 라인의 개발차종도 추가할 수 있도록 변경(생기모듈공정배치 화면 限)
- 시스템에서는 공수 데이터가 수식으로 설정되어 있는데 엑셀으로 출력할때는 숫자 데이터로 출력됨 - 엑셀 출력시에도 수식이 포함될수 있도로 설정
- 요소작업에 포함된 가중치(m,n 등) 표기하는 컬럼 추가 - 시스템 內 모답스 마스터 데이터에 해당 내용 有
- 공정별 종합 편성효율 확인할수 있는 컬럼 추가
① 작업 구분 일괄 선택 기능 - 공정 체크 후 작업구분 (LH/RH) 일괄선택할수 있도록 기능 추가
① 모듈공정배치 복사기능 신규 생성 - 기존 부품공정배치 복사기능과 유사하게 구현 ② 조공서 포함 여부 선택 - 조공서 포함 시 해당 조공서도 복사 ③ 공정배치 추가 하여 복사 - 동일 내용을 다른 공장/라인/차종으로 다중 복사
① 차종 내림차순 설정 기능 - 시스템 內 차종 선택시 가나다, ABC 내림차순으로 정렬 되도록 설정
- 현재 엑셀 형태로 MMC 파일을 업로드 하는 기능이 있는데 [엑셀 탭 이름, 행 번호, 엑셀 수식, 보안등급 등]의 이슈로 업로드가 잘안되는 현상 발생 이러한 이슈 개선 - 업로드 엑셀 행 데이터 제한(특수문자, 수식) 등 - 엑셀 업로드 제약조건 완화 가능한지 - 추가적으로 엑셀의 어떤 항목 때문에 업로드가 되지 않았는지 상세 알림 기능 개발
① 월별 편성효율 소급 기능 - 기존 : 월별 공장별로 모듈공정배치 데이터를 합계하여 편성효율 집계함. 월단위로 데이터집계를 마감하기때문에 지난 달의 데이터를 수정하기 위해서 현재 공정배치 기준으로 편성효율 재집계함. - 변경 : 관리자 기능으로 만들어서 편성효율 소급되도록 기능 개발
① 월별 편성효율 엑셀 다운기능 - 해당화면에서 엑셀 다운로드 기능 추가
① 표준차종 비교 메뉴/화면 생성 - 기존에 모듈공정배치의 공수비교 기능을 활용하여, 사전에 정의한 표준차종과 비교하여 분석해주는 화면 개발 - 비교하는 차종 정보 입력하면 표준차종과 비교내용 분석
표 컬럼 제거 - 년도, 종합생관 KPI 여부 컬럼 변경 - 양산년도 -> 양산 시작년도 - 가동률 -> 제품별 목표 가동률 - CAPA 단위 (대/개) -> (대/년) 변경
CAPA 직접 Key in -> 자동 계산 되는 형식으로 변경
운영CAPA 관련 자료 업로드 가능하게끔 버튼 추가 업로드 권한-생기기획팀 / 다운로드 권한-생산개발담당 全인원
운영CAPA 관련 자료 다운로드 가능하게끔 버튼 추가
- 기존 : 공정기술 담당자 1명 추가 가능 - 변경 : 공정기술 담당자 다중 추가 기능
- 기존 엑셀 업로드 기능 있으나 업로드시 오류 자주발생, 해당 기능 개선 (엑셀 데이터 중 연월일 양식이 안맞는 경우 오류 등)
팀별 업무지표현황 상세 페이지(종합 화면) 삭제
기획팀 담당자 과제유형, 결재자 변경 수정기능 추가 (단, 이력 남기는 기능 추가)
수익성개선 & 기술과제 계획/실적 페이지 內 “매뉴얼” 조회 버튼 추가(지정된 파일 조회)
과제 담당자로 검색할 수 있는 기능 추가
과제 담당자로 검색할 수 있는 기능 추가
과제 자가평가 점수 및 등급 입력하는 필드 추가 - 등급대상 체크 박스 : 정책변경으로 등급제 폐지시 미체크하여 해당 기능 숨김 - 과제 결과 등록시 등급대상 미체크 할 경우, 자가평가 결과 컬럼 숨김 처리
- (현재) 과제별 활동성/수익성 유형 구분자 없어 담당자 재확인 中 - (개선) 과제 계획/실적 검색 시, 구분자 넣어서 검색 가능토록 개선
계획관리와 동일하게 상태로 검색하는 기능 추가
- (현재) 과제별 활동성/수익성 유형 구분자 없어 담당자 재확인 中 - (개선) 과제 최초 등록 시, [활동성/수익성] 구분자 생성하여 선택하게 기능 추가
- (현재) 아래 유형에 따라 손익실적 표기됨 (원가절감 기준 적용) 1)수익성/활동성 구분X - (개선) [수익성/활동성] 과제 구분 후, 유형에 따라 손익실적 상이하게 표기 1)수익성/활동성 구분O 2)투자비절감 실적 표기 방법 = 구조검토와 같이 변경 3)[활동성] 생산성향상/노무비&재료비&경비절감 실적 표기 방법 변경
"업무혁신" 탭 숨김/삭제 처리(현재 해당 지표 미사용)
- (현재) 제한적 구분자 수정 (Lv1,2 불가) 으로, 업데이트 불편 발생 - (개선) Lv1,2,3 구분자 모두 추가토록 개선